## Table
COL - Tableau de Missions Compétitions Régionales Centre-Val de Loire
Fonction | Qui | Avant l’évènement | Pendant l’évènement | Après l’évènement | Moyens / Prise en charge
Responsable informatique | * COL : 2 personnes minimum à la saisie | * Prévoit les outils informatiques et fournitures * Télécharge le logiciel Score gym dernière version | * Présence sur durée totale de la compétition * Installe le matériel informatique en quantité suffisante (prévoir ordinateur et imprimante de secours) * Gère l’informatique sur place avant saisie et prend connaissance des dernières modifications (compositions d’équipes, forfaits, nombre de juges…) auprès du Responsable Technique et/ou Responsable des Juges * Gère la saisie des notes et l’édition des palmarès | * Transmet les résultats dès la fin de la compétition à la FFGym et au responsable informatique du CRCVL | COL
Responsable sonorisation | * COL : 1 ou 2 personnes présentes en permanence | * Importe les musiques via DJGym (code COL à demander au responsable informatique du CRCVL) * Vérifie le bon téléchargement des musiques (fichier complet et fonctionnel, selon ordre de passage) * S’organise pour permettre une diffusion appropriée et fluide | * Présence sur durée totale de la compétition * Prend connaissance auprès du Responsable Technique des dernières modifications qui impactent l’ordre de passage des musiques * Diffuse les musiques pour entrée et sortie des gymnastes sur le plateau * Diffuse les musiques de rotation entre chaque agrès * Diffuse les musiques de passage des gymnastes * Diffuse les musiques protocolaires * Gère les temps d’attente (musique d’ambiance) |  | COL
Gestionnaire du plateau GYMNOVA sur l’évènement | * un référent COL | * Se met en relation avec le responsable régional du plateau * Se forme au montage en ayant connaissance des normes FFG/FIG | * Présence la veille de l’évènement et selon planning de rangement du matériel défini en amont avec le COL et le responsable régional du plateau * Accueille le transporteur * Coordonne l’équipe de bénévoles pour installer/désinstaller et ranger le matériel * Fait l’état des lieux (arrivée et départ) du matériel |  | COL
Contrôle des licences | * 1 (ou 2 pour les équipes) personnes du COL (licenciées) supervisées par un Responsable régional | * Se procure l’ordre de passage et la liste des engagés | * Présence sur durée totale de l’évènement * Vérifie les licences et photos des gymnastes engagés sur la compétition lors de leur entrée à l’échauffement |  | COL